ДО
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

предложение
от
Николай Митков – Кмет на Община Първомай

ОТНОСНО: Одобрена проектна документация във фаза технически проект за реконструкция и разширение на канализационна мрежа и подмяна на уличен водопровод по ул.”Александър Стамболийски”, до УПИ I-42.527-производствена складова и обслужваща дейност”, последващо реализиране на строителството и даване на съгласие за реализиране на допълнителен участък от водопроводната мрежа.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на Решение №77 на Общинския съвет на общ.Първомай, прието на 25.04.2024г. по Протокол № 8, в общинска администрация е постъпило Заявление с Вх. № 53-00-762/29.10.2024г. от „ИНТУИТИВ СЪРДЖИКАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, представлявано от Управителя Жан-Ив-Ремон-Дакуня-Кастел, действащ чрез пълномощника си Димитър Полянов Петров, Изпълнител по Договор за изграждане на инфраструктурен обект, с изх.№ РД-13-128/18.06.2024г., притежаващ Сертификат №П-11/12.07.2022г., за приоритетен инвестиционен проект, издаден от Българска агенция за инвестиции към Министерство на иновациите и растежа, със седалище и адрес на управление: гр.София, П.К.1407, Офис парк „Експо 2000”, фаза IV, бул.„Никола Вапцаров” №55, ЕИК 206807771, с искане за одобряване на проектна документация и издаване на разрешение за строеж за: „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И КАНАЛ” по ул.”Ал.Стамболийски” в участъка от О.Т.515, през О.Т.519 до края на регулационния контур по плана на гр.Първомай и в ПИ 59080.42.315 с НТП – За местен път, идентичен с част от общински път PDV 1213 „Първомай - Бяла река - Драгойново” по КККР на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив”. На основание чл.148, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.142, ал.6, т.2, при условията на Чл.152, ал.2 от ЗУТ, от главния архитект на Община Първомай на 04.11.2024г., е одобрен технически проект по части: ВиК, Пожарна безопасност и Геодезия и е издадено Разрешение за строеж №94/04.11.2024г. на името на Община Първомай, възложител и собственик в съответствие с чл.161, ал.1 от ЗУТ. Разрешението за строеж е обявено на основание чл.149, ал.5 от ЗУТ и е влязло в сила на 18.11.2024г. Строежът е ТРЕТА категория, съгласно Чл.137, ал.1, т.3, буква”Б” от ЗУТ и Чл.6, ал.2, т.8 и 9 от Наредба № 1 от 30.07.2003г. на МРРБ (Нова, ДВ, бр.23 от 2011г.) за номенклатурата на видовете строежи и в съответствие със заявлението, за реализиране на строителството, в него е въведена етапност на основание чл.152, ал.2 от ЗУТ. Първи етап представлява: „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД от т.1 до т.46 съгласно проекта по част ВиК, с дължина 773,50 м., начало О.Т.515, през О.Т.519 по регулационния план на гр.Първомай и край в т.46, разположена в ПИ 59080.42.315, с НТП – За местен път, пред регулационната граница на УПИ I-42.527-производствена складова и обслужваща дейност, собственост на „Интуитив Сърджикал България”ЕООД и УЛИЧЕН КАНАЛ с дължина 324 м., с начало съществуваща ревизионна шахта до О.Т.522 по регулационния план на гр.Първомай и край нова канализационна шахта и сградно канализационно отклонение (СКО) в ПИ 59080.42.315, с НТП – За местен път, идентичен с част от общински път PDV 1213, пред регулационната граница на УПИ I-42.527-произв. складова и обсл.дейност”. Етап втори представлява „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД от т.46 до т.63, съгласно проекта по част ВиК, с дължина 302 м., с начало т.46, пред границата на УПИ I-42.527-произв. складова и обсл.дейност и край в т.63 и двете в ПИ 59080.42.315, с НТП – За местен път, идентичен с част от общински път PDV 1213. Общата дължина на трасето на водопровода съгласно одобрения проект е 1075,50 м.л., а дължината на уличната канализация е 324 м.л. За реализиране на строителство от името на община Първомай, към настоящия момент е процес на подписване на договор за строителство изцяло и за сметка на „Интуитив сърджикал България” ЕООД, с избрания от общината изпълнител на строеж за „Реконструкция и рехабилитация на общински път PDV 1213, в участъците между селата Драгойново и Православен и моста на р.Мечка и ул.”Ал.Стамболийски”. В Решение №77 на Общинския съвет на общ.Първомай, прието на 25.04.2024г. по Протокол №8 е включена само „Реконструкция и разширение на съществуваща канализационна мрежа и подмяна на уличен водопровод по ул.”Александър Стамболийски”, в участъка от осова точка 522, до УПИ I-42.527-производствена складова и обслужваща дейност, собственост на Дружеството”, а в подписания с общ.Първомай Договор за изграждане на инфраструктурен обект, с изх.№РД-13-128/18.06.2024г., е включен само първи етап от одобрената проектна документация, до УПИ I-42.527. Във връзка с поемане на допълнителен финансов ангажимент от страна на „Интуитив сърджикал България” ЕООД, за реализиране за сметка на дружеството както на нов водопровод от О.Т.515, до О.Т.522, така и на втори етап от строежа, е необходимо Общинския съвет на община Първомай да даде съгласие, за допълване с анекс на Договора за изграждане от 18.06.2024г.

Предвид на гореизложеното и на основание Чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – гр.Първомай да обсъди и вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Дава съгласие, Кмета на Община Първомай, да подпише Анекс към Договор за изграждане на инфраструктурен обект, за сметка на инвеститора „Интуитив Сърджикал България”ЕООД, във връзка с реализирането на: „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД от т.1 разположена в близост до О.Т.515, до т.28, в близост до О.Т.522 по регулационния план на гр.Първомай”, като част от първи етап от строежа и „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД от т.46 до т.63, с дължина 302 м.”, представляващ втори етап от строеж: „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И КАНАЛ” по ул.”Ал.Стамболийски” в участъка от О.Т.515, през О.Т.519 до края на регулационния контур по плана на гр.Първомай и в ПИ 59080.42.315 с НТП – За местен път, идентичен с част от общински път PDV 1213 „Първомай - Бяла река - Драгойново” по КККР на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив”.

     Мотиви: Във връзка със Сертификат за приоритетен инвестиционен проект, на територията на Община Първомай, с цел подпомагане на инвестиционния процес и спазване на сроковете по неговата реализация, както и значението на инвестицията за икономическото развитие на Община Първомай.

ВНОСИТЕЛ:
НИКОЛАЙ МИТКОВ
Кмет на Община Първомай